## Slide 1
技术评估汇报
FeedGo 桌面 Web
五日重构方案
以技术评估人的视角确认范围、架构、里程碑与验收门槛
评估周期 2026.10.16 至 2026.10.20
技术评估人
05
DAYS
Notes: 开场：这是一份五天 MVP 的技术评估，目标是把现有功能型页面升级为可演示的短视频产品。
汇报重点：范围是否可控、技术方案是否复用现有能力、每天是否有可验收产出。

## Slide 2
我的评估结论
02
五天可以交付，前提是冻结非核心页面
我建议把资源集中到一条可演示链路，避免全站重做导致每个页面都只完成一半。
01
核心链路
精选发现、推荐浏览、关注互动、通知闭环
02
范围边界
热榜、发布、私信、设置暂不重构
03
交付方式
前后端独立 Git 仓库，每一步测试后推送
2
浏览形态
1
核心链路
2
独立仓库
Notes: 我的结论：现有项目已经具备 Feed、点赞、评论、关注和通知接口，因此五天主要处理界面结构、状态一致性和质量门槛。
五天内不重构热榜、发布、私信和设置页面，但保留原有路由和功能。

## Slide 3
页面目标与范围
03
精选解决批量发现，推荐解决连续消费
两种页面承担不同任务，不能复用同一种布局。
精选 /jingxuan
上方分类栏
全部、游戏、音乐、影视、美食、知识等
内容形态
桌面 3 至 5 列视频网格，窄窗口 2 至 3 列
数据来源
全部使用热门 Feed，分类使用 /feed/listByTag
推荐与关注 /
浏览方式
每屏一个视频，上下滚动或方向键切换
互动能力
点赞、评论、关注、复制分享链接
播放策略
当前项播放，离屏暂停，只预加载相邻视频
必要支撑页面
通知 /notifications 登录 /account 视频详情 /video/:id 评论抽屉
Notes: 参考结构：抖音精选公开页采用顶部分类与多列视频卡片，推荐页采用沉浸式单视频浏览。
来源：https://www.douyin.com/jingxuan/sy
来源：https://www.douyin.com/
项目接口依据：backend/internal/feed/handler.go 中已有 /feed/listByTag。

## Slide 4
我的技术方案
04
复用现有 Vue 与 Go 架构，重点调整布局和状态边界
不迁移框架，不引入重型 UI 库。
应用外壳
AppShell 常驻
桌面侧栏
窄屏折叠
页面层
精选网格
推荐与关注
通知与详情
状态层
Pinia 认证
关注关系
通知 SSE
服务层
Feed API
互动 API
Go 后端
关键约束
分类查询最多 50 条且暂不分页；Feed 无视频时长字段；自动播放默认静音。
技术栈
Vue 3.5、TypeScript、Pinia、Vue Router、Vite、原生 CSS、Go API
Notes: AppShell 需要提升到持久化布局，避免普通路由切换导致通知 SSE 重连。
精选分类复用后端现有 listByTag。推荐与关注继续使用 listLatest 和 listByFollowing。
前端新增 lucide-vue-next、Vitest、Vue Test Utils 和 Playwright。

## Slide 5
五天里程碑
05
每天结束时都必须形成可运行、可验证、可推送的结果
日期
任务目标
当日交付
DAY 1
10 月 16 日
设计系统与应用骨架
持久化 AppShell、导航、响应式框架、统一图标
DAY 2
10 月 17 日
精选页与分类浏览
分类栏、视频网格、listByTag、状态恢复
DAY 3
10 月 18 日
推荐、关注与互动
播放器、点赞、评论、关注、最小详情页
DAY 4
10 月 19 日
通知、登录与适配
SSE 去重和校准、登录回跳、桌面视口
DAY 5
10 月 20 日
联调、测试与交付
构建、E2E、README、截图、回归记录
Notes: 我的评估要求每天形成独立可验收增量。当天功能未通过构建或关键流程测试，不进入完成状态。
Day 3 内容较多，但当前项目已有点赞、评论、关注和详情页代码，本日以重构和状态一致性为主。

## Slide 6
验收门槛
06
完成不等于页面能打开
我将从功能、稳定性、响应式和工程质量四个维度验收。
01
功能闭环
精选分类到详情；推荐到关注；点赞、评论和通知状态一致
02
播放稳定
同一时间最多一个视频播放；离屏暂停；失败可重试
03
桌面适配
1024×768、1440×900、1920×1080 无遮挡和横向溢出
04
工程质量
生产构建通过；关键 E2E 通过；控制台无未处理异常
Notes: 验收以真实后端联调为准，不能用静态假数据代替成功结果。
自动化至少覆盖精选分类竞态、路由守卫、Feed 切换、点赞回滚、评论错误和 SSE 去重。

## Slide 7
双仓库开发流程
07
前端和后端独立提交，保持变更边界清晰
frontend
建议仓库
feedsystem-video-frontend
backend
建议仓库
feedsystem-video-backend
01
建功能分支
02
完成原子提交
03
构建和测试
04
推送远程仓库
提交原则
一个提交只解决一个问题；无后端变更时不制造空提交；每一步推送后记录 Commit。
实施前置条件
GitHub 创建两个空仓库并提供远程地址，现有未提交代码先完成归类。
Notes: 当前项目只有根仓库 feedsystem_video_go，frontend 和 backend 尚未各自初始化 Git。
电脑未安装 GitHub CLI，因此开始开发前需要创建两个空远程仓库并提供地址。
真实开发过程不使用空提交制造进度。只有产生对应代码变更的仓库才提交。

## Slide 8
风险与最终意见
08
风险可控，但必须守住范围和数据真实性
分类数据不足
分类依赖视频标题和描述中的真实 #标签；无数据时展示空状态
接口能力边界
分类接口最多 50 条且暂不分页；本期不伪造无限加载
实时通知漏消息
EventSource 重连后重新拉取列表和未读数，再按 ID 合并
范围失控
热榜、发布、私信和设置不进入五天 UI 重构
我的最终意见
批准五天 MVP。先建立双 Git 仓库，再按每日验收结果推进开发。
Notes: 最终意见：方案可以进入实施。批准条件是五天范围不增加，以及两个独立 Git 远程仓库先准备完成。
每个里程碑结束后以构建结果、测试结果和 Commit 地址作为完成证据。